附件

湖南省普速铁路线路封闭和通道建设任务清单

| 任务类型 | 线路/区域 | 具体任务内容 | 责任分工 | 计划完成时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、铁路线路封闭网封闭任务 | 焦柳线 | 1.对张家界北、溪口镇、苗市、二家河、永茂、利略、大坡、官坝、新永顺、太阳坪、周家寨、黄金坳、园冲、冷水井、江口、地阳坪、塘豹、八家旺共18个重点车站约56单侧公里封闭网（围墙）封闭； 2.对12个重点区间约110单侧公里封闭网（围墙）封闭； 3.对260个中小半径曲线、隧道口、人员密集区及瞭望条件不良重点地段约118单侧公里封闭网（围墙）封闭。 | 中国铁路广州局集团负责实施，怀化市、湘西州、张家界市人民政府配合 | 2025年底 |  |
|  |  | 4.对289个中小半径曲线、隧道口、人员密集区及瞭望条件不良重点地段约54单侧公里封闭网（围墙）封闭。 | 中国铁路广州局集团负责实施，怀化市、湘西州、张家界市人民政府配合 | 2026年6月底 |  |
|  | 湘桂线 | 1.对衡阳西、谭子山、鸡笼街、祁阳北4个重点车站约9单侧公里封闭网（围墙）封闭； 2.对2个重点区间约38单侧公里封闭网（围墙）封闭； 3.对2个中小半径曲线、隧道口、人员密集区及瞭望条件不良重点地段约29单侧公里封闭网（围墙）封闭。 | 中国铁路广州局集团负责实施，衡阳市人民政府配合 | 2025年底 |  |
|  |  | 4.对东安至紫溪、紫溪至黄土井间15处重点地段约19公里单侧公里封闭网（围墙）封闭。 | 中国铁路南宁局集团负责实施，永州市人民政府配合 | 2025年底 |  |
|  |  | 5.对6个中小半径曲线、隧道口、人员密集区及瞭望条件不良重点地段约38单侧公里封闭网（围墙）封闭。 | 中国铁路广州局集团负责实施，衡阳市人民政府配合 | 2026年6月底 |  |
|  |  | 6.对东安县境内剩余约11公里非重点地段线路封闭网（围墙）封闭。 | 中国铁路南宁局集团负责实施，永州市人民政府配合 | 2026年6月底 |  |
|  | 益湛线 | 1.对泥江口、灰山港、横市、老粮仓、青山桥、壶天共6个车站约11单侧公里封闭网（围墙）封闭； 2.对益阳东至娄底东共7个区间约165单侧公里封闭网（围墙）封闭。 | 中国铁路广州局集团长沙工程建设指挥部负责实施，益阳市、娄底市、湘潭市人民政府配合 | 2025年底 |  |
|  |  | 3.对李家冲、塘渡口、白仓、易江桥、芦洪市共5个车站约11单侧公里封闭网（围墙）封闭； 4.对邵阳至永州共6个区间约154单侧公里封闭网（围墙）封闭。 | 中国铁路广州局集团长沙工程建设指挥部负责实施，益阳市、娄底市、湘潭市人民政府配合 | 2027年底 |  |
|  | 醴茶线 | 对醴陵南至皇图岭区间中小半径曲线、隧道口、人员密集区及瞭望条件不良重点地段约25单侧公里封闭网（围墙）封闭。 | 中国铁路广州局集团负责实施，株洲市人民政府配合 | 2027年底 |  |
|  | 其他应封未封线路 | 1.对京广线朱亭至石湾k1686+640处、沪昆线渠江至烟溪k1387+700处、沪昆线安化至渠江k1368+950处开口封闭整治。 | 中国铁路广州局集团负责实施，衡阳市、益阳市人民政府配合 | 2025年底 |  |
|  |  | 2.对其他应封未封线路的封闭。 | 相关铁路运输企业负责实施，相关市州人民政府配合 | 2027年底 |  |
| 二、跨铁路通道建设任务 | 焦柳线 | 1.规划建设26处立交设施； | 中国铁路广州局集团负责实施，怀化市、湘西州、张家界市人民政府配合 | 2025年底 |  |
|  |  | 2.规划建设32处立交设施。 |  | 2027年底 |  |
|  | 湘桂线 | 1.规划建设36处立交设施； | 中国铁路广州局集团负责实施，衡阳市人民政府配合 | 2027年底 |  |
|  |  | 2.规划建设东安县境内4处立交设施。 | 中国铁路南宁局集团负责实施，永州市人民政府配合 | 2026年底 |  |
|  | 益湛线 | 规划建设19处立交设施。 | 中国铁路广州局集团长沙工程建设指挥部负责实施，益阳市、娄底市、湘潭市人民政府配合 | 2025年11月底 |  |
|  | 醴茶线 | 按需规划建设立交设施。 | 中国铁路广州局集团负责实施，株洲市人民政府配合 | 2027年底 |  |
|  | 其他应封未封线路 | 1.对京广线朱亭至石湾k1686+640处和沪昆线渠江至烟溪k1387+700处开口整治，规划建设2处立交设施； | 中国铁路广州局集团负责实施，衡阳、益阳市人民政府配合 | 2025年底 |  |
|  |  | 2.对沪昆线安化至渠江k1368+950处开口封闭整治，规划修建过河通道1处； | 益阳市人民政府负责实施，中国铁路广州局集团配合 | 2025年底 |  |
|  |  | 3.全省范围内其他应封未封线路的通道建设。 | 相关铁路运输企业负责实施，相关市州人民政府配合 | 2027年底 |  |
| 三、铁路巡行一体化便道建设任务 | 焦柳线 | 1.完成16个车站36个区间约50公里巡行一体化便道便道修建； | 中国铁路广州局集团负责实施，怀化市、湘西州、张家界市人民政府配合 | 2025年底 |  |
|  |  | 2.完成约49公里巡行一体化铁路线路路肩修补整治。 |  | 2026年6月底 |  |
|  | 湘桂线 | 完成3区间约11公里巡行一体化便道修建。 | 中国铁路广州局集团负责实施，衡阳市人民政府配合 | 2025年底 |  |
|  | 益湛线 | 完成益阳东至娄底东共7个区间约11公里巡行一体化便道修建。 | 中国铁路广州局集团长沙工程建设指挥部负责实施，益阳市、娄底市、湘潭市人民政府配合 | 2025年底 |  |
|  | 醴茶线 | 完成醴陵南至皇图岭间约1公里巡行一体化便道修建。 | 中国铁路广州局集团负责实施，株洲市人民政府配合 | 2027年底 |  |
|  | 其他应封未封线路 | 完成全省范围内其他应封未封线路的巡行一体化便道建设。 | 相关铁路运输企业负责实施，相关市州人民政府配合 | 2027年底 |  |
| 四、地方配套连接道路建设任务 | 覆盖省域内全部普速铁路线路 | 待各线路跨铁路通道工程启动后，由相关铁路沿线市州人民政府现场踏勘确认，及时完成通道两端连接道路建设。按线路分别为焦柳线约58处、湘桂线约40处、益湛线约19处、醴茶线约9处、其他应封未封线路按需配套建设连接道路（目前暂约3处） | 株洲市、湘潭市、衡阳市、张家界市、益阳市、永州市、娄底市、怀化市、湘西州等市州人民政府有关部门负责实施，中国铁路广州局、南宁局集团配合 | 2027年底 |  |